## WBS
[6 empty] | 作成者 |  | 作成日 |  | 更新者 |  | 更新日 |  | 承認
[6 empty] | 井上 |  | 2021-08-09 |  | 井上
8月
タスク |  | 担当者 | 予定時間 | 実績時間 | 2021-08-06 |  | 2021-08-10 |  | 2021-08-11 |  | 2021-08-12 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  |  | (時間数) | (時間数) | 44414 |  | 44418 |  | 44419 |  | 44420 |  | 44424 |  | 44425 | 44426 | 44427 | 44428 | 44431 | 44432 | 44433 | 44434
構成検討 |  | 全員 | 6 | 7
テーブル定義書作成 |  | 山根 | 6 | 4
データベース作成 |  | ホエン | 6 | 3
モジュール作成(books) | show | 井上 | 6 | 2
| csv | 井上 | 6 | 8
| csv_lending | 井上 | 6 | 3
| add | 井上 | 15 | 12
| delete | 山根 | 15 | 15
| update | 山根 | 6 | 4
モジュール作成(log) | 貸出 | 横田 | 27 | 27
| 返却 | ホエン | 9 | 6
モジュール作成(customer) | show | 鈴木 | 6 | 5
| csv | 鈴木 | 6 | 9
| add | 稲吉 | 27 | 33
| delete | 鈴木 | 15 | 13
update
モジュール作成(user) | login | ホエン | 3 | 2
| logout | ホエン | 3 | 2
| add | ホエン | 3 | 2
| delete | ホエン | 3 | 2
| update | ホエン | 3 | 2
モジュール作成（main） |  | ホエン | 3 | 6
モジュール作成(connect) |  | ホエン | 3 | 1
動作チェック・デバッグ |  | 全員 | 18
発表練習 |  | 全員 | 6
発表 |  | 全員 | 6
|  | 井上 | 33 | 25 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | 稲吉 | 27 | 33 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | 鈴木 | 27 | 27 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | ホエン | 36 | 26 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | 横田 | 27 | 27 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | 山根 | 27 | 23 | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | 全員 | 36 | 7
|  | 基準 | 30
Note on R5: 3時間のみ
Note on AP5: 個人完成日
Note on AV5: 予備日・フォロー日
Note on BB5: データ結合
Note on BH5: 動作確認・デバッグ
Note on BT5: 発表練習 1h企業説明会
Note on BZ5: 発表日

## 記入例
WBS、スケジュール | [14 empty] | 作成者 |  |  |  | 作成日 |  |  | 更新者 | 更新日 | 承認
[15 empty] | J1 |  |  |  | 2017-06-09 |  |  | J3 | 2017-06-12
スケジュール | [5 empty] | 6月 | [15 empty] | 備考
工程 | タスク |  | 担当者 | 予定時間 | 実績時間 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-26 |  | 2017-06-27 | 2017-06-28
|  |  |  | (時間数) | (時間数) | 42894 | 42895 | 42898 | 42899 | 42900 | 42901 | 42902 | 42905 | 42906 | 42907 | 42908 | 42909 | 42912 |  | 42913 | 42914
プロジェクト計画 | プロジェクト計画書 | 要求分析 | J1 | 3 | 3
|  |  | J2 | 3 | 3
|  |  | J3 | 7 | 7
|  |  | J4 | 7 | 7
|  |  | J5 | 7 | 7
|  |  | J6 | 7 | 7
|  |  | J7 | 7 | 7
|  |  | J8 | 7 | 7
|  | 計画書作成 | J1 | 4 | 4
|  |  | J2 | 4 | 4
| WBS | 作業分担 | J1 | 3 | 3
|  |  | J2 | 6 | 6
|  |  | J3 | 6 | 6
|  |  | J4 | 6 | 6
|  |  | J5 | 6 | 6
|  |  | J6 | 6 | 6
|  |  | J7 | 6 | 6
|  |  | J8 | 6 | 6
|  | WBS作成 | J1 | 4 | 5
|  |  | J2 | 1 | 1
|  |  | J3 | 1 | 1
|  |  | J4 | 1 | 1
|  |  | J5 | 1 | 1
|  |  | J6 | 1 | 1
|  |  | J7 | 1 | 1
|  |  | J8 | 1 | 1
| データベース | ER図 | J1 | 3 | 3
|  |  | J2 | 3 | 3
|  |  | J3 | 3 | 3
|  |  | J4 | 3 | 3
|  |  | J5 | 3 | 3
|  |  | J6 | 3 | 3
|  |  | J7 | 3 | 3
|  |  | J8 | 3 | 3
|  | CRUD図 | J5 | 7
| 画面設計 | 画面遷移図 | J4 | 25
|  |  | J5 | 18
| TOP画面処理 | 画面サンプル | J1 | 11
|  | 画面定義書 | J1 | 7
|  | クラス定義書 | J1 | 7
| 書籍検索処理 | 画面サンプル | J2 | 11
|  | 画面定義書 | J2 | 7
|  | クラス定義書 | J2 | 7
| 買い物かご管理 | 画面サンプル | J3 | 11
|  | 画面定義書 | J3 | 7
|  | クラス定義書 | J3 | 7
| 書籍注文処理 | 画面サンプル | J6 | 11
|  | 画面定義書 | J6 | 7
|  | クラス定義書 | J6 | 4
| ユーザ認証処理 | 画面サンプル | J7 | 11
|  | 画面定義書 | J7 | 7
|  | クラス定義書 | J7 | 3
| テストケース作成 | テストケース一覧表 | J8 | 21
|  |  | J1 | 7
|  |  | J2 | 7
|  |  | J3 | 7
|  |  | J4 | 7
|  |  | J5 | 7
|  |  | J6 | 3
|  |  | J7 | 3
|  | テストデータ作成 | J6 | 4
11
| データ設定 | 画面サンプル配置 | J6 | 3
|  | DB構築 | J7 | 4
|  | テストデータ構築 | J7 | 4
| TOP画面処理 | コーディング | J1 | 14
|  | 単体テスト | J1 | 14
| 書籍検索処理 | コーディング | J2 | 14
|  | 単体テスト | J2 | 14
| 買い物かご管理 | コーディング | J3 | 14
|  | 単体テスト | J3 | 14
| 書籍注文処理 | コーディング | J6 | 14
|  | 単体テスト | J6 | 14
| ユーザ認証処理 | コーディング | J7 | 14
|  | 単体テスト | J7 | 14
84
| 結合テスト | テスト |  | 20
|  | 不具合修正 |  | 18
|  | テスト不具合管理一覧 |  | 18
| 機能テスト | テスト |  | 20
|  | 不具合修正 |  | 18
|  | テスト不具合管理一覧 |  | 18
納品 | 納品物整理 | 目録作成 |  | 7
|  | 最終報告書 |  | 10
|  | 納品物整理 |  | 22
| 成果発表 | 資料作成 |  | 9
|  | リハーサル |  | 32
|  | プレゼンテーション |  | 32
作業時間集計 |  |  | J1 | 105 | 22 | 7 | 8 | 7
|  |  | J2 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J3 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J4 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J5 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J6 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J7 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
|  |  | J8 | 105 | 21 | 7 | 7 | 7
標準スケジュールを元に作成する
[プロジェクト計画時点の記述]
・設計～テスト工程のタスクを洗い出しておく
・当初，実績は無いので、チャートの線は、緑色(上)だけ塗っておく
その後の工程で、進捗が進行したところには、青色(下)の線を引く
予定を過ぎて完了していないものは、赤で示す
機能ごとにまとめると、分かりやすい
項目番号を付けること
自動集計
最終日にメンバごとの実績時間となる
その日の実績時間をメンバごとに集計すること
7.0を超えた時間は，残作業時間集計表にも記録すること(健康診断分はマイナスする)
予定前に、完了
予定通り、完了
予定前に、着手
ドキュメントなどの成果物を記入する
時間は合計時間が書かれているので，各メンバごとの作業に分解する。1日ごとに，各メンバごとの合計が7.0(時間)となること
終了予定前で、作業中
6/12の進捗レビューで提出するWBSの例
実績を青で塗りつぶす
残作業1.0時間
必ず各メンバの名前がどこかに書かれていること